## Datos
colegio | docentes | whatsapp_creado | fase | bot | Tipo de Incidencia Actual | Responsable | estado
Colegio Eduardo Santos | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se realiza visita tecnica, el profesor insiste con inconformidad, ya se solucinó el tema del sonido en los computadores y el de proyección a televisor por hdmi. Qinaya sigue insitiendo con el recalentamiento de los equipos y que no apagan o no los apagan por que no se tiene el boton en pantalla.. OIT Seguimiento 21/04/26: Se realizo visita tecnica con la falla de red en portatiles y el ingeniero de OIT Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita. OIT Seguimiento 8/04/26:Hable con el profesor Diego, menciona el recalentamiento de los equipos y la urgencia de la solución a la conexión a Internet de los equipos. OIT | Arreglo conexion de red en portatiles | OIT | Con problema
Colegio Santa Lucia | 5 | TRUE | 1 | Seguimiento 11/05/26: Se instalaron todos los programas solicitados, se envio comunicado de seguimiento, no reportan ninguna novedad Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, La profe Paula reporta 2 computadores sin sistema operativo Qinaya, algunos computadores sin inkscape, instalar programa DFD para diagramas de flujo. Qinaya Seguimiento 22/04/26 se reviso la instalación en las apps del linux del Inskscape solicitado por la docente, queda ok Seguimiento 15/04/26: Se realizó reunión con los docentes y Coordinación, se reviso el tema de instalación de programas por el computador virtual, se mostró que efectivamente se puede hacer. Van a revisar que paso en uno de los computadores que no dejó y envian el numero de la licencia. Tambien se hablo de las funciones de OIT ya que no dan soporte | Instalación de programa Inkscape en todos los computadores | Qinaya | ok
Colegio Rodrigo Lara Bonilla | 3 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad Seguimiento 20/04/26: Hable con la profe Sandra, los compus han funcionado bien, quieren que se instale ITALC el software de control de estudiantes Seguimiento 15/04/26:Hable con el profesorJhony Quiroga, no han tenido mucha clase en la sala, no menciona nada para revisar | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Marco Tulio | 6 | TRUE | 1 | Visita de seguimiento 13/05/26 Se realizó seguimiento y capacitación a dudas que las docentes Lucia y Nubia de la sede B presentaban con respecto a programas y manejo del software. Qinaya Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. 05/05/26: Se realizó la capacitación a los docentes la cual habia sido postergada hasta la instalación completa. Seguimiento 22/04/26: Hable con la Coordinadora Luz Marina para agendar capacitación con la otra sede y sus docentes(8) , aun se tienen problemas de red, hable tambien con Sergio Arango de OIT hay problemas con permisos de red. Hasta que no solucione OIT no se puede realizar capacitación. Pendiente visita Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. | Arreglo conexion de red en portatiles | OIT | ok
Colegio Manuela Beltran | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se tiene todo en perfecto funcionamiento, se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. Seguimiento 20/04/26: Hable con el profesor a pesar de la actualización aun ve latencia en los computadores virtuales. QInaya Visita 3 17/04/26: Se revisaron todos los computadores y se actualizó la iso y el compu virtual con fix nuevo. Se dejaron todos los computadores funcionando. Seguimiento 16/04/26 Hablamos con el Almacenista Juan y nos informa que los docentes estan en evaluaciones, es dificil que contesten y den citas ...quedó en hablar con el profe y lograr concertar cita para el dia de mañana. Hablamos con el docente sobre la 1 de la tarde, me espera mañana 11 am para que revisemos que todo ya esté perfecto! Solicitan nueva visita 15/04/26: Inconformidad los equipos siguen lentos en compuvirtual y unos que continuan pidiendo login al ingreso. red OIT Seguimiento 6/04/26: El profe Ivan pide actualizar el computador del docente y 5 equipos con problemas pidiendo login Visita 1: Computador que no abre apps en local. Se visitó y solucionó los equipos de login. QInaya Seguimiento. | No reporta incidencias |  | ok
Colegio José Manuel Restrepo | 1 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, el docente Gerardo reporta normalidad con algunos fallos pero en hardware que esta tramitando con OTIC Seguimiento 21/04/26. se han enviado mensajes y se han hecho llamadas por el grupo de whatsaap pero no contestan. S hará escaleamiento hacia coordinaciones o rectoría | hardaware de algunos equipos | OIT | ok
Colegio Ext Camilo Torres | 3 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad Seguimiento 21/04/26: se han enviado mensajes y se han hecho llamadas por el grupo de whatsaap pero no contestan. Se hará escaleamiento hacia coordinaciones o rectoría | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Atanasio Girardot | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad, se va a hacer nueva capacitación con la docente de la tarde y un nuevo docente que ingreso a la jornada de la mañana...se esta confirmando fecha, posible 20 de mayo. Qinaya Seguimiento 27/04/26: Se ha normalizado ya el uso con los computadores virtuales, sólo un equipo por revisar el renube0108, el cual mañana 28 se hará seguimiento en la tarde Visita 3 16/04/26: Se revisaron todos los computadores y se actualizó la iso y el compu virtual con fix nuevo. Se dejaron todos los computadores funcionando. Seguimiento 13/04/26: Hable con la profe Flor Yolanda, tenia problemas con el open office con impress, me conecte con ella para explicarle como colocar lagunas barras de heramientas. Tiene problemas con el lenguaje en inglés de la herramienta. Visita 2: 3 Computadores que quedan en la raiz, se visitó y reinstaló Visita 1: Computador virtual con lag en todos los equipos. Se solucionó en remoto. | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Antonio García | 5 | TRUE | 1 | Seguimiento 14/05/26: La docente Dora reporta problema con 2 equipos con pantalla negra en grub, se agendará visita tecnica. Qinaya Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, La profe Dora reporta novedad en 2 equipos que hoy se estan revisando de acceso al computador virtual Se realizó capacitación 6 de abril No se pudo instalar el colegio no tenia clases...El colegio solicita de nuevo la visita de instalación. Pendiente de visita | Pantalla negra en 2 computadores | Qinaya | Con problema
Colegio Paraíso Mirador | 3 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. Seguimiento 17/04/26: Hbale con el profe Juan carlos jefe de área, no ha recibido ningun comentario por parte de los docentes, va a hacer reunion para verificar | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Rural Pasquilla | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 14/05/26: Hoy no usaron la sala de sistemas. Seguimiento 12/05/26: Los docentes Miguel y Paola a traves del grupo reportan equipos que no entran al virtual, envian fotoa de la totalidad de los equipos, al parecer no tienen intenet en el colegio, posible solicitud de visita tecnica. Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, reportan problemas de accesos a computadores virtuales de equipos 302 304 y 316, profesores Paola y Miguel Angel Seguimiento 21/04/26: Hable con Paola, se logro agendar con unos docentes para el proximo viernes 24 la capacitación 9 a 10 am Seguimiento 14/04/26: Hable con Paola Mendoza,Coordinadora del Colegio, me informa de la instalación en otras sedes, quedamos pendientes de una nueva capacitación con los otros docentes..aun no usan los computadores.. Pendiente Capacitación con docentes otra Sede | Conexion a internet | OIT | Con problema
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. Seguimiento 15/04/26: EL profesor Luis me reporta aun no le han entregado la sala completa y no ha hecho clase | No reporta incidencias |  | ok
Colegio El Salitre Suba | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 14/05/26: La docente manifiesta algunos retrasos debido a la red. OIT Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, habían reportado por el grupo esta semana la solicitud de instalación de Publisher y access, lo cual se realizó el lunes 4 de mayo. Hoy solicitan que estas aplicaciones tengan plantillas. Qinaya Seguimiento 28/04/26: Visite el Colegio y pude hablar con Naydu la almacenista quien me escaló las solicitudes de los docentes. Me reuní en sala de sistemas con la profe Aida Janeth con quien revisamos computador a computador en los que ella mencionaba alguna falla. En el caso de que el editor de texto estaba en inglés le pude mostrar como los estudiantes usaban google docs para entrar al excel y este estaba en inglés, no usaban office del computador virtual el cual si está en español. Le mostré e hice video de todos los computadores que ingresan al computador virtual y funcionan con excel. Se alcanza en algunos equipos a sentir una minilatencia (milesimas de segundo) al trabajar pero le mostré como desde el acceso con mi computador con una red aparte esto no se ve. Se evidenciaron 4 equipos que deben ser operados en mantenimiento por OIT que reflejan fallas de disco duro y de teclados que no fiuncionan, la profe manifiesta que no recibe soporte de OIT desde que está nuestra solución instalada. Seguimiento 22/04/26: EL docente aun reporta con fotos y videos problema de latencia en los computadores. OIT Seguimiento y visita 20/04/26: Hable con la profe Aida y se revisaron los computadores los cuales muestran una latencia compleja en su internet y trabajo con el office. OIT Seguimiento 13/04/26: Hable con el profe Rubiel, profesor de la jornada tarde, los computadores no cargan el sistema operativo. Escale a soporte y pedi dejara por el grupo las fotos y evidencias.Qinaya Solicitan visita tecnica para el dia 15 de abril 8 am, 6 computadores el dia de hoy no responden, no arrancan. Pendiente de visita. Qinaya | Conexion a internet | OIT | ok
Colegio Ciudad de Villavicencio | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad Seguimiento 21/04/26 se han enviado mensajes y se han hecho llamadas por el grupo de whatsaap pero no contestan. S hará escaleamiento hacia coordinaciones o rectoría | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Los Comuneros | 3 | TRUE | 1 | Seguimiento 11/05/26 El docente reporta equipos que aunque tenian cableado no se logran conectar, quedo en tomar reporte actualizado de los docentes frente al uso. OIT Seguimiento 06/05/26: Se envió visita tecnica el dia de hoy para revisar temas de conectividad. Seguimiento 20/04/26: Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita. OIT y Qinaya Solicitan visita tecnica. EL profe ricardo envia fotos por el grupo de 5 equipos con fallas, pantallas negras. Pendiente visita. QInaya Pendiente de visita. | Conexión de red | OIT | ok
Colegio San francisco de Asis | 0 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. Seguimiento 21/04/26: Hable con la profe Magda, estan manifestando fallas de conectividad a Internet desde el colegio, lo estan escalando al almacenista. Seguimiento 17/04/26:Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita Pendiente Capacitación, se hizo reunión con los docentes. Tiene problemas de red, piden gestionar con OTIC. Pendiente de visita | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Sorrento | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad Seguimiento 21/04/26: Hable con el profesor Duysber, manifiesta la latencia en los computadores virtuales y me va a dejar requerimeinto de unos programas portables que usaba antes y que necesita para clase. Pendiente Capacitación, se hizo reunión con los docentes, Estaban en evaluaciones ..se agendara espacio semana del 20 al 24 | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Gustavo Restrepo | 0 | TRUE | 0 | Seguimiento: No se Instalo en este colegio ya que tenía computadores nuevos | No se instalo
Colegio Manuel Cepeda | 2 | TRUE | 1 | Seguimiento 13/05/26 El profesor Henry Buitrago reporta problemas de acceso a los computadores virtuales pero se evidencia desde el colegio no conexión a internet..Se requiere de visita Seguimiento 06/05/26: Se envió visita tecnica el dia de hoy para revisar temas de conectividad con computadores virtuales y funcionalidad del office 21/04/26 Se realizó capacitación a los docentes Ferney y Henry. Tienen la sala de sistemas sin conexión a internet, ya escalaron a redpe, pero necesitan apoyo para que OIT gestione el acceso Seguimiento 21/04/26 : Se agendo capacitación para hoy a las 12 y 30 Pendiente Capacitación, se habló con la rectora ..se agendara espacio semana del 20 al 24 | Conexión de red | OIT | Con problema
Colegio CEDID San Pablo (IED) | 0 | TRUE | 0 | Seguimiento: No se Instalo en este colegio ya que tenía computadores nuevos Novedad: el almacenista y el profesor se encontraban incapacitados,se creo grupo por whatssap y se está gestionando la capacitación una vez se reagende Instalación con el colegio. Se traro de comunicar con Maria Adiela Quintero pero no responde- | No se instalo
Colegio Nuevo Horizonte | 10 | TRUE | 1 | Seguimiento 14/05/26: Se hizo la capacitación a todos los docentes de primaria que usan la sala de sistemas el dia 11 de mayo y se revisaron equipos, hoy 14 se deja en funcionamiento todos los equipos que tenian problema con el boot. Qinaya Seguimiento 06/05/26: Instalación completa y funcional. Se agenda capacitación para el lunes 11 de mayo 11 am. Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, no reportan aun ninguna novedad. Seguimiento 28/04/26:Hoy se logra contacto con la almacenista Sandra quien me da los contactos de Coordinación, Alberto y docente Angelica para agendar con ellos la capacitación. Estoy en espera de Coordinación. 23/04/26 Hoy se visitó para la instalación y se creo el grupo con el unico contacto que es la almacenista Sandra, fue imposible comunicarnos con ella, Por información del equipo de instalación no se pudo instalar y toca volver, En el colegio hubo un problema de luz y no hubo clases, ni docentes ni almacenista contestaron | Pila del Bios o setup, los computadores se deben trabajar conectados a corriente, sino se pierde el registro de inicio del sistema operativo | OIT | ok
Colegio Costa Rica Sede B | 0 | TRUE | 1 | Seguimiento 06/05/26: Se realizó el dia de ayer 5 de mayo la actualización del sistema operativo en todos los equipos a RENube. Se envia hoy comunicado de seguimiento. Seguimiento 27/04/26: Se realizó seguimiento al colegio, el cual notificaba el no querer contunuar con el pilotaje. Me reuní con la jefe de área profe Marcela y la docente Magda para aclarar algunas inconformidades frente al lenguaje del libre office, del acceso al paint y del corrector de ortografia en el editor de texto a español. Todo se esxplico y configuro para que quedara coo las docentes lo solicitaban. Se revisaron los equipos y se dejo todo a satisfacción de las docentes. Luego Me reuní con la Rectora Nancy Zarate con quien reconfirme la continuidad de la solución en el Colegio sede B , en donde se debe hacer la actualizazión al sistema Renube SED en la totalidad de los computadores. Coloco el Colegio en estado 0 de Capacitación ya que debe iniciar nuevamente por capacitación con la nueva actualización | No reporta incidencias |  | ok
Colegio Virginia Gutierrez de Pineda (IED) | 2 | TRUE | 1 | Capacitación hoy 14 de mayo con docente de la tarde | No reporta incidencias
Colegio La joya | 0 | TRUE | 1 | Capacitación mañana 15 de mayo | No reporta incidencias
Colegio Moralba Suroriental Sede A | 0 | TRUE | 1 | Se envio correo solicitando espacio de Capacitación .Pendiente hoy contactos para agendamiento | No reporta incidencias