## Incidencias Normalizado
Código DANE | Colegio | Docentes | Soporte creado por grupo Whatsaap | Fase | Fecha del Evento | Descripción del Evento | Clasificación del Evento | Responsable | Tipo Incidencia Original
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-05-25 | Seguimiento 25/05/26: El docente Rubiel manifiesta cierta latencia en los computadores virtuales. LA docente Aida, manifiesta lentitud de red en los equipos. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001044270 | Colegio Los Comuneros | 3 | Sí | 1 | 2026-05-20 | Seguimiento 20/05/26: El docente Ricardo menciona dificultades de arranque y cargue del sistema, ademas algunos computadores con problema de sonido y proyección a videobeam | Gestión de Software | Qinaya | Instalación actualización ISO
111001107859 | Colegio Antonio García | 5 | Sí | 1 | 2026-05-14 | Seguimiento 14/05/26: La docente Dora reporta problema con 2 equipos con pantalla negra en grub, se agendará visita tecnica. Qinaya. Se reinstalo software | Gestión de Software | Qinaya | Pantalla negra en 2 computadores
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-05-14 | Seguimiento 14/05/26: La docente manifiesta algunos retrasos debido a la red. OTIC El docente Rubiel manifiesta latencia en computadores virtuales | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111001086681 | Colegio Nuevo Horizonte | 10 | Sí | 1 | 2026-05-14 | Seguimiento 14/05/26: Se hizo la capacitación a todos los docentes de primaria que usan la sala de sistemas el dia 11 de mayo y se revisaron equipos, hoy 14 se deja en funcionamiento todos los equipos que tenian problema con el boot. Qinaya | Incidencia Técnica - General | Qinaya | Pila del Bios o setup, los computadores se deben trabajar conectados a corriente, sino se pierde el registro de inicio del sistema operativo
111001027391 | Colegio Manuel Cepeda | 2 | Sí | 1 | 2026-05-13 | Seguimiento 13/05/26 El profesor Henry Buitrago reporta problemas de acceso a los computadores virtuales pero se evidencia desde el colegio no conexión a internet..Se requiere de visita | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
211850001317 | Colegio Rural Pasquilla | 2 | Sí | 1 | 2026-05-12 | Seguimiento 12/05/26: Los docentes Miguel y Paola a traves del grupo reportan equipos que no entran al virtual, envian fotoa de la totalidad de los equipos, al parecer no tienen intenet en el colegio, posible solicitud de visita tecnica. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001098965 | Colegio Santa Lucia | 5 | Sí | 1 | 2026-05-11 | Seguimiento 11/05/26: Se instalaron todos los programas solicitados, se envio comunicado de seguimiento, no reportan ninguna novedad | Gestión de Software | Qinaya | Instalación de programas
111001044270 | Colegio Los Comuneros | 3 | Sí | 1 | 2026-05-11 | Seguimiento 11/05/26 El docente reporta equipos que aunque tenian cableado no se logran conectar, quedo en tomar reporte actualizado de los docentes frente al uso. OIT | Gestión de Software | OTIC | Conexión de red
111001014001 | Colegio Eduardo Santos | 2 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se realiza visita tecnica, el profesor insiste con inconformidad, ya se solucinó el tema del sonido en los computadores y el de proyección a televisor por hdmi. El docente sigue insitiendo con el recalentamiento de los equipos y que no apagan o no los apagan por que no se tiene el boton en pantalla.. Al revisar el docente no apaga los equipos, los gurada encendidos. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles y apagado
111001098965 | Colegio Santa Lucia | 5 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, La profe Paula reporta 2 computadores sin sistema operativo Qinaya, algunos computadores sin inkscape, instalar programa DFD para diagramas de flujo. Qinaya | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Instalación de programa Inkscape en todos los computadores
111001045535 | Colegio José Manuel Restrepo | 1 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, el docente Gerardo reporta normalidad con algunos fallos pero en hardware que esta tramitando con OTIC | Incidencia Técnica - Hardware | OTIC | hardaware de algunos equipos
111001107859 | Colegio Antonio García | 5 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, La profe Dora reporta novedad en 2 equipos que hoy se estan revisando de acceso al computador virtual | Gestión de Software | Qinaya | Pantalla negra en 2 computadores
211850001317 | Colegio Rural Pasquilla | 2 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, reportan problemas de accesos a computadores virtuales de equipos 302 304 y 316, profesores Paola y Miguel Angel | Incidencia Técnica - General | Qinaya | Conexion a internet
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió comunicado de seguimiento por el grupo, habían reportado por el grupo esta semana la solicitud de instalación de Publisher y access, lo cual se realizó el lunes 4 de mayo. Hoy solicitan que estas aplicaciones tengan plantillas. Qinaya | Gestión de Software | Qinaya | Conexion a internet
111001044270 | Colegio Los Comuneros | 3 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió visita tecnica el dia de hoy para revisar temas de conectividad. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
111001027391 | Colegio Manuel Cepeda | 2 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se envió visita tecnica el dia de hoy para revisar temas de conectividad con computadores virtuales y funcionalidad del office | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
111279000362 | Colegio Costa Rica Sede B | 0 | Sí | 1 | 2026-05-06 | Seguimiento 06/05/26: Se realizó el dia de ayer 5 de mayo la actualización del sistema operativo en todos los equipos a RENube. Se envia hoy comunicado de seguimiento. | Gestión de Software | Qinaya | Instalación actualización ISO
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-04-28 | Seguimiento 28/04/26: Visite el Colegio y pude hablar con Naydu la almacenista quien me escaló las solicitudes de los docentes. Me reuní en sala de sistemas con la profe Aida Janeth con quien revisamos computador a computador en los que ella mencionaba alguna falla. En el caso de que el editor de texto estaba en inglés le pude mostrar como los estudiantes usaban google docs para entrar al excel y este estaba en inglés, no usaban office del computador virtual el cual si está en español. Le mostré e hice video de todos los computadores que ingresan al computador virtual y funcionan con excel. Se alcanza en algunos equipos a sentir una minilatencia (milesimas de segundo) al trabajar pero le mostré como desde el acceso con mi computador con una red aparte esto no se ve. Se evidenciaron 4 equipos que deben ser operados en mantenimiento por OIT que reflejan fallas de disco duro y de teclados que no fiuncionan, la profe manifiesta que no recibe soporte de OIT desde que está nuestra solución instalada. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001012602 | Colegio Atanasio Girardot | 2 | Sí | 1 | 2026-04-27 | Seguimiento 27/04/26: Se ha normalizado ya el uso con los computadores virtuales, sólo un equipo por revisar el renube0108, el cual mañana 28 se hará seguimiento en la tarde | Gestión de Software | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111279000362 | Colegio Costa Rica Sede B | 0 | Sí | 1 | 2026-04-27 | Seguimiento 27/04/26: Se realizó seguimiento al colegio, el cual notificaba el no querer contunuar con el pilotaje. Me reuní con la jefe de área profe Marcela y la docente Magda para aclarar algunas inconformidades frente al lenguaje del libre office, del acceso al paint y del corrector de ortografia en el editor de texto a español. Todo se esxplico y configuro para que quedara coo las docentes lo solicitaban. Se revisaron los equipos y se dejo todo a satisfacción de las docentes. Luego Me reuní con la Rectora Nancy Zarate con quien reconfirme la continuidad de la solución en el Colegio sede B , en donde se debe hacer la actualizazión al sistema Renube SED en la totalidad de los computadores. | Gestión de Software | Qinaya | Idioma del software
111001086681 | Colegio Nuevo Horizonte | 10 | Sí | 1 | 2026-04-23 | 23/04/26 Hoy se visitó para la instalación y se creo el grupo con el unico contacto que es la almacenista Sandra, fue imposible comunicarnos con ella, Por información del equipo de instalación no se pudo instalar y toca volver, En el colegio hubo un problema de luz y no hubo clases, ni docentes ni almacenista contestaron | Instalación | OTIC | Pila del Bios o setup, los computadores se deben trabajar conectados a corriente, sino se pierde el registro de inicio del sistema operativo
111001098965 | Colegio Santa Lucia | 5 | Sí | 1 | 2026-04-22 | Seguimiento 22/04/26 se reviso la instalación en las apps del linux el programa DFD solicitado por la docente, queda ok | Gestión de Software | Qinaya | Instalación de programa DFD en todos los computadores
111001001121 | Colegio Marco Tulio | 6 | Sí | 1 | 2026-04-22 | Seguimiento 22/04/26: Hable con la Coordinadora Luz Marina para agendar capacitación con la otra sede y sus docentes(8) , aun se tienen problemas de red, hable tambien con Sergio Arango de OIT hay problemas con permisos de red. Hasta que no solucione OIT no se puede realizar capacitación. Pendiente visita | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-04-22 | Seguimiento 22/04/26: EL docente aun reporta con fotos y videos problema de latencia en los computadores. OIT | Incidencia Técnica - General | OTIC | Conexion a internet
111001014001 | Colegio Eduardo Santos | 2 | Sí | 1 | 2026-04-21 | Seguimiento 21/04/26: Se realizo visita tecnica con la falla de red en portatiles y el ingeniero de OTIC | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111001102181 | Colegio San francisco de Asis | 0 | Sí | 1 | 2026-04-21 | Seguimiento 21/04/26: Hable con la profe Magda, estan manifestando fallas de conectividad a Internet desde el colegio, lo estan escalando al almacenista. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
111001020168 | Colegio Sorrento | 2 | Sí | 1 | 2026-04-21 | Seguimiento 21/04/26: Hable con el profesor Duysber, manifiesta la latencia en los computadores virtuales y me va a dejar requerimeinto de unos programas portables que usaba antes y que necesita para clase. | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111001027391 | Colegio Manuel Cepeda | 2 | Sí | 1 | 2026-04-21 | 21/04/26 Se realizó capacitación a los docentes Ferney y Henry. Tienen la sala de sistemas sin conexión a internet, ya escalaron a redpe, pero necesitan apoyo para que OIT gestione el acceso | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
111001036781 | Colegio Rodrigo Lara Bonilla | 3 | Sí | 1 | 2026-04-20 | Seguimiento 20/04/26: Hable con la profe Sandra, los compus han funcionado bien, quieren que se instale ITALC el software de control de estudiantes | Gestión de Software | Qinaya | Instalación de programas
111001010731 | Colegio Manuela Beltran | 2 | Sí | 1 | 2026-04-20 | Seguimiento 20/04/26: Hable con el profesor a pesar de la actualización aun ve latencia en los computadores virtuales. QInaya | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-04-20 | Seguimiento y visita 20/04/26: Hable con la profe Aida y se revisaron los computadores los cuales muestran una latencia compleja en su internet y trabajo con el office. OIT | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001044270 | Colegio Los Comuneros | 3 | Sí | 1 | 2026-04-20 | Seguimiento 20/04/26: Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita. OIT y Qinaya | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexión de red
111001010731 | Colegio Manuela Beltran | 2 | Sí | 1 | 2026-04-17 | Visita 3 17/04/26: Se revisaron todos los computadores y se actualizó la iso y el compu virtual con fix nuevo. Se dejaron todos los computadores funcionando. | Gestión de Software | Qinaya | Actualizar ISO
111001102181 | Colegio San francisco de Asis | 0 | Sí | 1 | 2026-04-17 | Seguimiento 17/04/26:Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001010731 | Colegio Manuela Beltran | 2 | Sí | 1 | 2026-04-16 | Seguimiento 16/04/26 Hablamos con el Almacenista Juan y nos informa que los docentes estan en evaluaciones, es dificil que contesten y den citas ...quedó en hablar con el profe y lograr concertar cita para el dia de mañana, computadores virtuales con latencia. Hablamos con el docente sobre la 1 de la tarde, me espera mañana 11 am para que revisemos que todo ya esté perfecto! | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111001012602 | Colegio Atanasio Girardot | 2 | Sí | 1 | 2026-04-16 | Visita 3 16/04/26: Se revisaron todos los computadores y se actualizó la iso y el compu virtual con fix nuevo. Se dejaron todos los computadores funcionando. | Gestión de Software | Qinaya | Actualizar ISO
111001098965 | Colegio Santa Lucia | 5 | Sí | 1 | 2026-04-15 | Seguimiento 15/04/26: Se realizó reunión con los docentes y Coordinación, se reviso el tema de instalación de programas por el computador virtual, se mostró que efectivamente se puede hacer. Van a revisar que paso en uno de los computadores que no dejó y envian el numero de la licencia. Tambien se hablo de las funciones de OIT ya que no dan soporte | Incidencia Técnica - Software | OTIC | Instalación de programa no deja instalar permisos
111001036781 | Colegio Rodrigo Lara Bonilla | 3 | Sí | 1 | 2026-04-15 | Seguimiento 15/04/26:Hable con el profesorJhony Quiroga, no han tenido mucha clase en la sala, reporta algunas fallas de red por el internet del Colegio. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111001010731 | Colegio Manuela Beltran | 2 | Sí | 1 | 2026-04-15 | Solicitan nueva visita 15/04/26: Inconformidad los equipos siguen lentos en compuvirtual y unos que continuan pidiendo login al ingreso. red OIT | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Revisión latencia en computadores virtuales
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-04-15 | Solicitan visita tecnica para el dia 15 de abril 8 am, 6 computadores el dia de hoy no responden, no arrancan. Pendiente de visita. Qinaya | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | Qinaya | Conexion a internet
111001012602 | Colegio Atanasio Girardot | 2 | Sí | 1 | 2026-04-13 | Seguimiento 13/04/26: Hable con la profe Flor Yolanda, tenia problemas con el open office con impress, me conecte con ella para explicarle como colocar lagunas barras de heramientas. Tiene problemas con el lenguaje en inglés de la herramienta. | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Idioma del software
111769000247 | Colegio El Salitre Suba | 2 | Sí | 1 | 2026-04-13 | Seguimiento 13/04/26: Hable con el profe Rubiel, profesor de la jornada tarde, los computadores no cargan el sistema operativo. Escale a soporte y pedi dejara por el grupo las fotos y evidencias.Qinaya | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Conexion a internet
111001014001 | Colegio Eduardo Santos | 2 | Sí | 1 | 2026-04-08 | Seguimiento 8/04/26:Hable con el profesor Diego, menciona el recalentamiento de los equipos y la urgencia de la solución a la conexión a Internet de los equipos. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111001010731 | Colegio Manuela Beltran | 2 | Sí | 1 | 2026-04-06 | Seguimiento 6/04/26: El profe Ivan pide actualizar el computador del docente y 5 equipos con problemas pidiendo login | Incidencia Técnica - Software | Qinaya | Revisión ISO y conexión a internet
111001014001 | Colegio Eduardo Santos | 2 | Sí | 1 | 2026-04-05 | Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. Pendiente de visita. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111001001121 | Colegio Marco Tulio | 6 | Sí | 1 | 2026-04-04 | Solicitan el arreglo de la conexión internet de los equipos. | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Arreglo conexion de red en portatiles
111001012602 | Colegio Atanasio Girardot | 2 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Visita 2: 3 Computadores que quedan en la raiz, se visitó y reinstaló | Informativo | Qinaya | Actualizar ISO
111001012602 | Colegio Atanasio Girardot | 2 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Visita 1: Computador virtual con lag en todos los equipos. Se solucionó en remoto. | Gestión de Software | Qinaya | Revisión latencia en computadores virtuales
111001044270 | Colegio Los Comuneros | 3 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Solicitan visita tecnica. EL profe ricardo envia fotos por el grupo de 5 equipos con fallas, pantallas negras. Pendiente visita. QInaya | Visita Técnica | Qinaya | Conexión de red
111001102181 | Colegio San francisco de Asis | 0 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Tiene problemas de red, piden gestionar con OTIC. Pendiente de visita | Incidencia Técnica - Red/Conectividad | OTIC | Conexion a internet
111001027332 | Colegio Gustavo Restrepo | 0 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Seguimiento: No se Instalo en este colegio ya que tenía computadores nuevos | Instalación | SED | No se instalo
111001015694 | Colegio CEDID San Pablo (IED) | 0 | Sí | 1 | 2026-04-01 | Seguimiento: No se Instalo en este colegio ya que tenía computadores nuevos | Instalación | SED | No se instalo